## Sheet1
编号 | bug类型 | 功能模块 | 问题描述 | 是否可复现 | 复现步骤 | 严重级别 | 备注 | 截图\录屏 | 文件来源 | 处理时间 | 测试环境 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | 章节 | 类型 | 视频节点 | 修改前 | 修改后
1 | 功能异常 |  | 女主演的房间默认探索完成 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
2 | 优化建议 |  | 初次游玩会直接点击UI，但是没有反应。对于房间物品类的探索，有明确的指引绳或者物品高亮，感觉会更加清晰。 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
3 | 界面\场景 |  | 选项上的文字与人物不对应 |  |  | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
4 | 优化建议 |  | 按钮位置：向左看按钮放在最左侧，向下看按钮放在中间，向右看按钮放在最右侧 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
5 | 界面\场景 |  | 中文环境下，选项未显示中文（位于场景：被老板通知有绑架情节） |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
6 | 界面\场景 |  | 中文环境下，第一个按钮是英文，第二个和第三个按钮是中文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
7 | 界面\场景 |  | 在弹出选项的情况下，再次点击背景，会出现视频播放按钮，控制视频播放或者前进，选项也不会消失 |  |  | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
8 | 界面\场景 |  | 中文字幕缺失 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
9 | 界面\场景 |  | 中文环境下，前两个按钮为中文，第三个按钮为英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
10 | 界面\场景 |  | 中文字幕缺失 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
11 | 优化建议 |  | 按钮位置：向左躲闪按钮放在最左侧，静止按钮放在中间，向右看躲闪按钮放在最右侧 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
12 | 界面\场景 |  | 选项名称和人物不对应 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
13 | 卡顿 |  | 长时间不选择，等待重播的时候会闪一下黑屏再重播 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
14 | 界面\场景 |  | 按钮颜色不一致 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
15 | 界面\场景 |  | 按钮文字乱码 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
16 | 界面\场景 |  | 按钮文字出现中文和英文混合 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
17 | 界面\场景 |  | 按钮文字出现中文和英文混合 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
18 | 界面\场景 |  | 按钮文字出现中文和英文混合 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
19 | 界面\场景 |  | 按钮文字乱码 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0804 胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
1 | 界面\场景 |  | 和服务员的手机聊天界面显示异常，没有自拍图片 | 可以复现 | 1.第三章 2.查看和服务员的聊天界面 | B-一般 | 其他角色正常 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
2 | 字幕 |  | 第一章05分支选择后男主说话没有字幕 | 可以复现 | 1.选择第一章05剧情 2.选择两个分支 | B-一般 | 05_SC14_PT04_BC01.05_SC14_PT04_BC02 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
3 | 音效\配音 |  | 选择的是男主声音关闭，第一章05分支选择后男主说话有声音 | 可以复现 | 1.选择第一章05剧情 2.选择两个分支 | A-重要 | 05_SC14_PT04_BC01.05_SC14_PT04_BC02 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
4 | 字幕 |  | 第三章26B剧情，选择莉莉后视频没有字幕 | 可以复现 | 1.选择第一章08编剧01剧情 | B-一般 | 26B_Sc62_PT03_DC04_ref |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
5 | 字幕 |  | 第一章08编剧剧情，开始部分没有字幕 | 可以复现 | 1.选择第一章08编剧01剧情 | B-一般 | 08B_SC20_VDX01 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
6 | 音效\配音 |  | 第一章第一次选择继续剧情的角色，选择制片人后，助理说话没有配音和字幕 | 可以复现 | 1.第一章 2.首次做人物选择，选择制片人后，查看助理的对话 | C-轻微 | 01_SC08_PT02_DC03 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
7 | 字幕 |  | 第一章化完妆和女主剧情中第一个选择选分支2后，剧情对话没有字幕 | 可以复现 | 1.进入剧情树，选择化完妆后和女主的分支 2.进入剧情中选择第2按钮 | B-一般 | 06A_SC15_PT01_DC02 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
8 | 功能异常 |  | 按Ctrl+F出现了搜索框 | 可以复现 | 游戏中按Ctrl+F | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
9 | 界面\场景 |  | 第二章18A剧情中第二个分支，选择按钮里有英文名字未翻译 | 可以复现 | 1.选择第二章18A剧情 2.进入第二个分支选择 | B-一般 | 18A_Sc34_PT01_DC03_ref |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
10 | 界面\场景 |  | 第二章14剧情中，选择按钮文字未翻译 | 可以复现 | 1.选择第二章14剧情 | B-一般 | 14_Sc30_PT01_ref 14_Sc30_PT01_DC01_ref 14_Sc30_PT01_DC02_ref 14_Sc30_PT01_DC03_ref |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
11 | 界面\场景 |  | 第二章20剧情中，最后的人物选择界面按钮文字未翻译 | 可以复现 | 1.选择第二章20剧情 | B-一般 | 20A_Sc39_PT02_DC03_ref 20B_Sc40_PT02_DC03_ref |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
12 | 功能异常 |  | 回放中按跳过按钮，界面中女主名字显示异常 | 可以复现 | 1.第一章女主出场的剧情已经看过 2.进入回放，按跳过按钮 | B-一般 | 回放可以考虑不展示女主名字 |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
13 | 建议优化 |  | 资料馆中的视频和花絮视频都不能快进播放 | 可以复现 | 查看资料馆中的视频 | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0806.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
1 | 建议优化 |  | 查看制片人房间时，画面停留了15秒才出现查看界面 | 可以复现 | 1.第一章 2.选择制片人 | B-一般 | SOS-02C_SC11_PT01，SOS-02C_SC11_PT01_AC01-SOS-02C_SC11_PT01_AC05 SOS-02C_SC11_PT010.png |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
2 | 字幕 |  | 整段对话缺少字幕 | 可以复现 | 1.第一章 2.截图位置对话 | B-一般 | SOS-06A_SC15_PT01_DC02 SOS-06A_Sc15_PT01_DC02_LOOP.webm |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
3 | 功能异常 |  | 故事线显示全部播放过，进度只有97%，部分节点视频没播完在故事线中显示已播放 | 可以复现 | 1.第一章 2.正常跑完一次结束后，重新开始过没有点过的选项 3.中间有部分视频没播放完时退出，故事线重选 | B-一般 | 建议优化一下故事线显示 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
4 | 功能异常 |  | 成就“逻辑新手​”：第一章探索度达到100%，无法完成 | 可以复现 | 1.正常跑完第一章 2.故事线进度100% | S-严重 | steam成就也没完成 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
5 | 音效\配音 |  | 第三章结算界面缺少BGM | 可以复现 | 1.第三章结束 2.进入结算界面 | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
6 | 建议优化 |  | 资料馆服务员001.002视频在同一分支，视频内容相同太高 | 可以复现 | 1.资料馆界面 2.查看服务员的视频 | C-轻微 | 建议更换一个 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
7 | 功能异常 |  | 资料馆中明星003视频播放卡死 | 可以复现 | 1.进入资料馆，选择明星分页 2.点击播放003视频 | S-严重 |  |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
8 | 界面\场景 |  | 资料馆中制片人分页介绍文字重叠 | 可以复现 | 1.进入资料馆，选择制片人分页 | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
9 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | C-轻微 | 04_SC13_PT02 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
10 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | C-轻微 | 6B_Sc16_PT01_DC01 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
11 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | C-轻微 | 07B_Sc18_PT01 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
12 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | C-轻微 | 8B_Sc20_PT02_DC02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
13 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | C-轻微 | 01_SC08_PT02_DC03 |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
14 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | C-轻微 | SOS-18A_Sc34_PT01_DC03_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
15 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 21D_Sc44_PT01_DC01_VD02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
16 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框，字体错误 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 22_Sc46_PT03_VBC_SPLIT02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
17 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 23F_Sc53_PT01_LOOP |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
18 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 23F_Sc53_PT01_DC03_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
19 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 26C_Sc63_PT02_DC02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
20 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 26C_Sc63_PT02_DC02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
21 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 29E_Sc74_PT01_VD02_VD01_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
22 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 29F_Sc75_PT01_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
23 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 33A_Sc78_PT02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
24 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 33A_Sc78_PT02_AC02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
25 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 33A_Sc78_PT04_VA02_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
26 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 34A_Sc80_PT01_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
27 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 35_Sc83_PT01_VD01_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
28 | 界面\场景 |  | 如图按钮文字超框 | 可以复现 | 英文版本 | B-一般 | 102_PT02_AC03_ref |  | 名利场bug记录0807.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
1 | 功能异常 |  | 1.成就/资料馆/故事线界面按ESC没有返回到主页，只有设置界面可以按ESC返回到主页 2.中文模式下右上角仍显示的是英文ACHIEVEMENT |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 资源问题
2 | 界面\场景 |  | 第一章的第一个场景，点击Q跳过后左上角界面出现人名叠加 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 程序处理中
3 | 界面\场景 |  | 前两个按钮是中文，最后一个按钮是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
4 | 界面\场景 |  | 前两个按钮是中文，最后一个按钮是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
5 | 功能异常 |  | 第三章进行1%才跳出完成第二章的成就的提示 |  |  | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 网络延迟问题
6 | 界面\场景 |  | 第四章成就解锁后没有显示图片 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 网络加载问题
7 | 界面\场景 |  | 按钮中英文混杂 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
8 | 界面\场景 |  | 按钮中英文混杂 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
9 | 界面\场景 |  | 1.成就图标只显示了一半 2.玩后总结与成就界面显示不一致 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 网络加载问题
10 | 界面\场景 |  | 成就图标不一致 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 网络加载问题
11 | 界面\场景 |  | 点击选项：询问她如何使这个节目成功，按照剧情：主角注意到了文笔剧情，应该是加好感度的，但是却显示碎掉的心 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
12 | 界面\场景 |  | 长时间不选择，重播时会有黑色闪屏 |  |  | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0807_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 视频本身 最后一帧 是黑屏
1 | 功能异常 |  | 主菜单界面，修改背景音乐大小和开关无效，只能通过主音量开关控制 | 可以复现 | 1.打开游戏，处于主菜单界面 2.进入设置界面，修改背景音乐大小 3.修改主音量大小 | B-一般 | 主菜单界面不能关闭bgm？ |  | 名利场bug记录0808.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [5 empty] | 主菜单界面就是一个视频，声音是视频里的，无法关闭
2 | 功能异常 |  | 成就功能中完成了31个成就，显示完成了32个 | 可以复现 | 正常完成成就 | S-严重 |  |  | 名利场bug记录0808.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | PC/键盘
3 | 建议优化 |  | 资料馆中，女明星和好友的倒数2个视频和其他角色的不一样 | 可以复现 | 查看资料馆中视频 | C-轻微 | 其他角色都是放的和男主过夜的视频，建议也换成和男主过夜的视频 |  | 名利场bug记录0808.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
4 | 界面\场景 |  | 成就界面，右上角没有显示中文 | 可以复现 | 中文版，查看成就界面 | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0808.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
5 | 功能异常 |  | 章节已经跑到结束，故事线进度条显示还是0% | 可以复现 | 1.第二章，正常结束一次 2.再次选择同样的线路分支到结尾 | A-重要 |  |  | 名利场bug记录0808.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  |  | 因为剧情树变化了，需要在编辑器里重新保存下剧情树
6 | 界面\场景 |  | 章节结尾界面，右上角没有显示中文 | 可以复现 | 中文版，查看章节结束界面 | B-一般 |  |  | 名利场bug记录0808.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
1 | 界面\场景 |  | 中文模式下，帮助里显示的是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
2 | 界面\场景 |  | 中文模式下，章节结算界面右上角显示的是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
3 | 功能异常 |  | 粗线进度经过，节点也不可点击播放，前面一个却可以 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 因为剧情树变化了，需要在编辑器里重新保存下剧情树
4 | 界面\场景 |  | 按钮前两个是中文，第三个是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
5 | 功能异常 |  | 第二章进度条显示为0 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 因为剧情树变化了，需要在编辑器里重新保存下剧情树
6 | 功能异常 |  | 在该节点视频开始播放的时候按Q跳过，下一个视频播放时有演技增加的音效，但是没有演技图标显示 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 设计如此，功能没问题
7 | 界面\场景 |  | 中文模式下，按钮显示的都是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
8 | 界面\场景 |  | 长时间不选择有黑屏闪烁 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 |  | 需要策划把视频最后黑屏那一帧裁掉
9 | 界面\场景 |  | 成就界面，右上角显示的是英文 |  |  | C-轻微 |  |  | 名利场bug记录0811_胡先美.xlsx | 2025-08-19 13:30:39
1 | [5 empty] | C-轻微 | 通过前面剧情可以看到主角工作是被明星斯嘉丽选中看上的，而不是好友帕克。 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第一章 | 按钮文本 | SOS-04_Sc13_PT02_LOOP.webm | 1，为这场演出的盛大程度而兴奋 2，感谢她提供这份工作 3，承认你不知道该如何表演 | 1，为这场演出的盛大程度而兴奋 2，感谢她介绍我去片场工作 3，承认你不知道该如何表演
2 | [5 empty] | C-轻微 | 追随，追逐，追踪不符合说话习惯 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第一章 | 按钮文本 | SOS SPLIT TEST v4.webm | 1，追随编剧 2，追逐明星斯嘉丽 3，追踪制作人 | 1，去找编剧 2，去找明星斯嘉丽 3，去问问制片人
3 | [5 empty] | C-轻微 | 剧情中琪琪剧情表现明显是高兴的状态，不符合游戏逻辑 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第一章 | 游戏数值 | SOS-02A_Sc09_PT02_DC02_LOOP.webm | 琪琪爱情分数减少 | 建议更改为增加爱情分数
4 | [5 empty] | B-一般 | 蔡老板看下是否需要ESC返回上一层 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 标题界面 | UI |  | 故事线、资料馆、成就界面，无法按ESC返回上一层 | 按ESC应能返回上一层
5 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 选章节界面 | UX |  | 角色是静态图片 | 能改成动图吗？甚至带一点点击交互的更好（点不同部位可能反应不同）
6 | [5 empty] | B-一般 | 应该是有中文字母“我很抱歉”，但是人物并没有说 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第一章 | 字幕 | SOS-01_Sc01-Sc08_PT01.webm | 琪琪刚出场时，有一句没中文字幕
7 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第二章 | UI |  | 初见帕克后的物品探索，UI的箭头会引导玩家点击右边的文本或Checkbox，但一点反应都没有（因为实际上是要点击场景中的实际物件） | 改善UI对玩家操作的引导性，将玩家引导到点击合适的区域；或者说至少不能诱导玩家点击到非交互区域，而没有任何提示
8 | [5 empty] | B-一般 | 选择向左看，实际向右看 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第二章 | 视频内容 | SOS-17_Sc33_PT02_AC02.webm | 第一次选择向左看向右看时，即使选对了向左看，播放的视频仍然是红衣女穿帮的，是否有误？ | 选择向左看，一开始应该看左边的白衣女，而不是右边的红衣女
9 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第三章 | UI |  | 开场处理短信，帕克的处理完后，返回上一层缺乏足够的提示让玩家去点击左上角的 < 按钮 | 在UI上给更清晰的提示
10 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第三章 | UX |  | 处理斯嘉丽的短信，斯嘉丽说她穿的蕾丝睡衣，但后面发的自拍照里却不是 | 希望描述和图片相符
11 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第三章 | UX |  | 所有人的短信都处理完后，突然帕克又发最后一条，感觉很突兀 | 建议删掉最后帕克发的那条，每人一段就完事了
12 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第三章 | UX |  | 前面2章如果完全没有理会的一些角色，现在突然发来调情邀请就很突兀 | 建议只有之前好感度达到一定阈值的这里才发
13 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第三章 | UX | SOS-24_Sc55_PT01_LOOP.webm | 第一个选择-玩家在还没获得足够上下文的情况下，就要做选择了，会令玩家感到茫然和不适 | 建议给更充分的上下文
14 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 第三章 | UX | SOS-25_Sc56_PT01.webm | 钻石项链价值很高吧，这里和各女主足够熟悉到要送这么贵重的礼物，而且要当众去选择人吗？感觉有点突兀 | 建议让礼物的贵重程度更合理一点
15 | [5 empty] | B-一般 | 未复现，按钮暂停和空格暂停都没有回退情况 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 整体 | UI |  | 每次按空格暂停的时候，视频进度都会回退一小段，但是点击暂停按钮则没有这个问题 | 希望能和点击暂停按钮的效果一致
16 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 整体 | UX |  | 切到1.5X加速后，当进入下一段视频后会自动恢复到1.0X加速 | 希望维持1.5加速
17 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 整体 | UX |  | 目前加速最高才1.5X，对于多周目来说，1.5X还是太慢了 | 建议至少开放到2.0X，或者至少多周目后开放到2.0X
18 | [5 empty] | C-轻微 |  |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 其他 | UX |  | 资料馆里的视频回放只能按1.0X播放 | 希望能调速，甚至能拖动播放进度条更好
19 | [5 empty] | B-一般 | 全存档是解锁的 |  | 名利场测试记录_20250807_王超.xlsx | 2025-08-19 13:30:39 | [6 empty] | 其他 | UX |  | 打穿后，资料馆里所有角色的所有视频就都解锁了 | 应该只解锁观看过的吧？